## PT 2013 CEIEG
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACION ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
DE GUANAJUATO (CEIEG-GTO)
PROGRAMA DE TRABAJO 2013
Áreas Estratégicas de Acción 2012 | Acciones | Unidad Medida | Cantidad | Periodo | Area Responsable | Observaciones
Coordinación | Realizar 2 sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (Plenarias) | Reuniones | 2 | Anual | Miembros del CEIEG-GTO | Organiza IPLANEG. 1ra. Plenaria 28 de febrero. 2da Plenaria: Fecha Tentativa Finales de Noviembre
| Realizar 4 talleres (1 x Subsistemas) | Reuniones | 4 | Trimestral | Miembros del CEIEG-GTO | Organiza IPLANEG. Fechas de las reuniones: Marzo, Abril
| Realizar 3 Sesiones de los Subsistemas |  |  |  |  | Organiza IPLANEG. Fechas de las reuniones: Febrero, Agosto, Diciembre
| Reunión con fuentes informantes para elaborar el AEEG | Reuniones | 1 | Anual | Fuentes Informantes | Organiza IPLANEG. Fecha de la reunión: 22 de febrero
| Elaboración del DX para el PED | Reuniones
| Elaboración del DX Estratégico | documento | 1 | Anual
Planeación | Elaboración del PEEG 2012-2018 Diagnóstico | Documento | 1 | Anual | Miembros del CEIEG-GTO | Diagnóstico integral para elaborar el PEEG 2012-2018
Proyectos | Aplicación del Registro Estadístico Nacional y RNIG | Actualización | 1 | Anual | Miembros del CEIEG-GTO | Reactivación de la aplicación del REN y RNIG
| Anuario | Anuario | 1 | Anual | Fuentes Informantes-INEGI | Se obtiene información que es fuente para elaborar el Anuario Estadístico Estatal
| Elaboración del DX estrategico para el programa especial de migración 2013 _2018 PEM | Documento | 1 | Mayo _junio | Iplaneg_Instituto Estatal del migrante y su familia
| Elaboración del DX estrategico para el programa estatal de atención integral al mujer 2013 _2018 | Documento | 1 | Abril_mayo | IPLANEG_ IMUG
| Plan de Documentación 2013 Iniciativa PAD Guanajuato | Operaciones documentadas | 4 | Anual | SIGU - IPLANEG - SDT - IMPLAN -INEJUG | Las operaciones estadísticas documentadas se publicarán en el Catálogo de Metadatos de Guanajuato (http://seip.guanajuato.gob.mx/nada/)
| Sistema de Información Estadística y Geográfica de la Zona Metropolitana de León (León, Purísima, San Francisco y Silao) | Sistema | 1 | Anual | IMPLAN León - IMPLUS - Obras Públicas San Fco. - Predial y Catastro Purísima - IPLANEG | Implementación del sistema en su 2da etapa, contemplando: La distribución de la información por cada nodo municipal
| Propuesta del Sistema de Información de las Zonas Metropolitanas de Guanajuato | Prototipo de Sistema | 1 | Anual | Municipios de las 5 ZM-IPLANEG - INEGI | Tener el protipo del Sistema alineado al SEIEG
| Centro de Colaboración Geoespacial de Riesgos del Estado de Guanajuato | Reportes | 1 | Anual | Protección Civil del Estado | Que el Comité reciba reporte anual sobre las acciones realizadas en el Centro de Colaboración Geoespacial por parte de protección civil
| Georeferenciación de Instalaciones Deportivas (CEDAF)y Registro Estatal del Deporte RED | Sistema | 1 | Anual | CEDAF-IPLANEG-INEGI | Se entregará al CEIEG-GTO referente al censo de instalaciones deportivas
| Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda (SEIISV) | Reporte | 1 | Anual | COVEG | Que el Comité reciba un reporte anual sobre las acciones realizadas por la COVEG
| Mapa Turístico 2013 | Capa de Información | 1 | Anual | SDT - IPLANEG | Actualización de base de datos al 2012 con nivel de desagregación municipal
| Sistema Georeferenciación del Padrón de Beneficiarios del DIF | Sistema | 1 | Anual | DIF-INEGI-IPLANEG | Implementación de un sistema que atienda las necesidades de localización de los beneficiarios de los programas sociales para su planeación y ejecución
| Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica 1) Servicio Estatal de Información Georeferenciada 2) SIMBAD-Guanajuato | Sistema | 1 | Anual | CEIEG-GTO | Implementación del CIEG-GTO
| Sistema de Indicadores del PED | Sistema | 1 | Anual | IPLANEG | Desarrollo Interno
| Servicio de Vectores (WFS-T) | Servicios Habilitados | 2 | Anual | IPLANEG | Servicio web de consulta del acervo de imágenes (orofotos - imágenes satelitales) del IPLANEG y servicio wfs transaccional para la generación, actualización y mantenimiento de la geodatabase de los POA´s municipales
| Servicio de Ortofotos (WFS-T) | Servicios Habilitados | 2 | Anual | IPLANEG | Servicio web de consulta del acervo de imágenes (orofotos - imágenes satelitales) del IPLANEG y servicio wfs transaccional para la generación, actualización y mantenimiento de la geodatabase de los POA´s municipales
Difusión | Dia SIG | Evento | 1 | Anual | CEIEG-GTO | Difusion del Evento
| Sistema de Gestión Social | Sistema | 1 | Anual | IPLANEG
| Boletin de información Geoestadística | Boletin |  | mensual | IPLANEG
| CNGyMA | Evento | 1 | Anual | CEIEG-GTO | Difusión del Evento para lograr la asistencia de las dependencias estatales a la CNGyMA
| Año Internacional de la Estadística. | Evento | 1 | Anual | CEIEG-GTO | Difusión del Evento para lograr la asistencia de las dependencias estatales a los eventos que para tal fin se organicen