## Hoja1
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
1 | Formación, capacitación y asesoría (Profesionalización) | Brindar los conocimientos necesarios a los servidores públicos del Iplaneg para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Replicar capacitaciones de la DGAPE en forma presencial y/o virtual a 10 servidores públicos del Iplaneg. | 1 | Solicitudes de capacitación | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Correo electrónico | Número de servidores públicos capacitados de forma presencial y/o virtual | bar: Septiembre S1
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitación |  | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | bar: Septiembre S2 to Septiembre S4
|  |  |  | 3 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados | bar: Septiembre S2 to Septiembre S4
2 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Contar con una plataforma tecnológica de gestión integrada | Meta 1: Conceptualizar la sistematización de los procesos de Oficialia de Partes y Archivos bajo una plataforma tecnológica integral de Gestión del Iplaneg. | 1 | Conceptualizar propuesta | Juan Pablo Luna Mercado | Avances de integración de la plataforma tecnológica | Propuesta entregada | bar: Enero S2 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Iniciar trabajos de integración de los sistemas | Yuri Julián González García | Avances de integración de la plataforma tecnológica | Porcentaje de plataforma integrada
|  |  |  | 3 | Iniciar programación del Sistema de Archivos | Yuri Julián González García | Avances de programación del sistema de archivos | Porcentaje de sistema de archivos programado | bar: Septiembre S2 to Diciembre S2
|  | Contar con los Instrumentos de Control y Consulta actualizados | Meta 2: Llevar a cabo la actualización de los Instrumentos de Control y Consulta del Iplaneg | 1 | Elaborar la propuesta | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Propuesta de Instrumentos de Control y Consulta | Instrumentos de Control y Consulta Archivistica actualizados | bar: Agosto S1
|  |  |  | 2 | Enviar la propuesta a las diversas unidades administrativas para su retroalimentación |  | Correo electrónico | bar: Agosto S2
|  |  |  | 3 | Recepción de retroalimentación |  | Correo electrónico | bar: Agosto S2 to Agosto S4
|  |  |  | 4 | Revisión y validación de la propuesta por parte del Grupo Interdisciplinario |  | Acta de revisión y validación | bar: Septiembre S1
|  |  |  | 5 | Remisión para validación a la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo |  | Oficio de remisión de la propuesta | bar: Septiembre S2
|  | Verificar que las Unidades Administrativas cuenten con archivos de trámite para la correcta aplicación de la gestión documental. | Meta 3: Realizar 15 supervisiones a los archivos de trámite de las unidades administrativas del Iplaneg | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Programa | Número de archivos de trámite supervisados | bar: Abril S1
|  |  |  | 2 | Efectuar las supervisiones |  | Guías de supervisión | bar: Mayo S1 to Junio S3; Octubre S2 to Diciembre S1
|  |  |  | 3 | Informar el estatus que guardan los archivos de trámite del Iplaneg |  | Informe de Supervisión | bar: Diciembre S2
|  |  | Meta 4: Identificar a partir de que año los expedientes del Iplaneg no estan organizados de acuerdo a la normativa. | 1 | Elaborar un programa de revisión | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Programa | Informe emitido | bar: Febrero S1 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Efectuar las revisiones |  | Minutas de revisión | bar: Mayo S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Informar a a Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo el estatus que guardan los expedientes |  | Informe | bar: Junio S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  | Meta 5: Integrar el archivo de concentración del Iplaneg | 1 | Adecuación de espacio físico del archivo de concentración | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Instalación de archiveros y adecuaciones al espacio físico | Archivo de concentración funcionando | bar: Marzo S2 to Marzo S3; Abril S1
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación de la Dirección General de Archivos del espacio físico |  | Visita de revisión | bar: Abril S2
|  |  |  | 3 | Recepción de archivos que temporalmente correspondan al archivo de concentración |  | Correo electrónico y guía captuada | bar: Abril S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 4 | Elaboración de inventario del Archivo de Concetración del Iplaneg |  | Diagnóstico | bar: Diciembre S1 to Diciembre S2
3 | Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario | Contar con el Grupo Interdisciplinario del Iplaneg. | Meta 1: Contar con el acta de instalación del Grupo Interdisciplinarios del Iplaneg | 1 | Integración del Grupo Interdisciplinario | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Correo electrónico | Grupo Interdisciplinario instalado | bar: Abril S2
|  |  |  | 2 | Instalación del Grupo Interdisciplinario |  | Acta de instalación | bar: Abril S3
|  |  |  | 3 | Envío del acta de instalación a la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo |  | Oficio | bar: Abril S4

## Hoja2
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Formación, capacitación y asesoría (Profesionalización) | Brindar los conocimientos necesarios a los servidores públicos del Iplaneg para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Replicar capacitaciones de la DGAPE en forma presencial y/o virtual a 10 servidores públicos del Iplaneg. | 1 | Solicitudes de capacitación | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Correo electrónico | Número de servidores públicos capacitados de forma presencial y/o virtual | bar: Septiembre S1
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitación |  | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | bar: Septiembre S2 to Septiembre S4
|  |  |  | 3 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados | bar: Septiembre S2 to Septiembre S4
2 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Contar con una plataforma tecnológica de gestión integrada | Meta 1: Conceptualizar la sistematización de los procesos de Oficialia de Partes y Archivos bajo una plataforma tecnológica integral de Gestión del Iplaneg. | 1 | Conceptualizar propuesta | Juan Pablo Luna Mercado | Avances de integración de la plataforma tecnológica | Propuesta entregada | bar: Enero S2 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Iniciar trabajos de integración de los sistemas | Yuri Julián González García | Avances de integración de la plataforma tecnológica | Porcentaje de plataforma integrada
|  |  |  | 3 | Iniciar programación del Sistema de Archivos | Yuri Julián González García | Avances de programación del sistema de archivos | Porcentaje de sistema de archivos programado | bar: Septiembre S2 to Diciembre S2
|  | Contar con los Instrumentos de Control y Consulta actualizados | Meta 2: Llevar a cabo la actualización de los Instrumentos de Control y Consulta del Iplaneg | 1 | Elaborar la propuesta | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Propuesta de Instrumentos de Control y Consulta | Instrumentos de Control y Consulta Archivistica actualizados | bar: Agosto S1
|  |  |  | 2 | Enviar la propuesta a las diversas unidades administrativas para su retroalimentación |  | Correo electrónico | bar: Agosto S2
|  |  |  | 3 | Recepción de retroalimentación |  | Correo electrónico | bar: Agosto S2 to Agosto S4
|  |  |  | 4 | Revisión y validación de la propuesta por parte del Grupo Interdisciplinario |  | Acta de revisión y validación | bar: Septiembre S1
|  |  |  | 5 | Remisión para validación a la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo |  | Oficio de remisión de la propuesta | bar: Septiembre S2
|  | Verificar que las Unidades Administrativas cuenten con archivos de trámite para la correcta aplicación de la gestión documental. | Meta 3: Realizar 15 supervisiones a los archivos de trámite de las unidades administrativas del Iplaneg | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Programa | Número de archivos de trámite supervisados | bar: Abril S1
|  |  |  | 2 | Efectuar las supervisiones |  | Guías de supervisión | bar: Mayo S1 to Junio S3; Octubre S2 to Diciembre S1
|  |  |  | 3 | Informar el estatus que guardan los archivos de trámite del Iplaneg |  | Informe de Supervisión | bar: Diciembre S2
|  |  | Meta 4: Identificar a partir de que año los expedientes del Iplaneg no estan organizados de acuerdo a la normativa. | 1 | Elaborar un programa de revisión | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Programa | Informe emitido | bar: Febrero S1 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Efectuar las revisiones |  | Minutas de revisión | bar: Mayo S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Informar a a Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo el estatus que guardan los expedientes |  | Informe | bar: Junio S1 to Julio S1; Julio S4 to Diciembre S2
|  |  | Meta 5: Integrar el archivo de concentración del Iplaneg | 1 | Adecuación de espacio físico del archivo de concentración | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Instalación de archiveros y adecuaciones al espacio físico | Archivo de concentración funcionando | bar: Marzo S2 to Marzo S3; Abril S1
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación de la Dirección General de Archivos del espacio físico |  | Visita de revisión | bar: Abril S2
|  |  |  | 3 | Recepción de archivos que temporalmente correspondan al archivo de concentración |  | Correo electrónico y guía captuada | bar: Abril S4 to Diciembre S2
|  |  |  | 4 | Elaboración de inventario del Archivo de Concetración del Iplaneg |  | Diagnóstico | bar: Diciembre S1 to Diciembre S2
3 | Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario | Contar con el Grupo Interdisciplinario del Iplaneg. | Meta 1: Contar con el acta de instalación del Grupo Interdisciplinarios del Iplaneg | 1 | Integración del Grupo Interdisciplinario | Osvaldo Francisco Ávila Cruz | Correo electrónico | Grupo Interdisciplinario instalado | bar: Abril S2
|  |  |  | 2 | Instalación del Grupo Interdisciplinario |  | Acta de instalación | bar: Abril S3
|  |  |  | 3 | Envío del acta de instalación a la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo |  | Oficio | bar: Abril S4